## Blad1
User stories ( BackLog ) | Must have | Should have | Could have | TO DO | Doing | Testing | Done | Tijd
Als gebruiker, wil ik een account aan kunnen maken op de Twitter kloon, zodat ik tweets kan maken. | Shivam | [6 empty] | 30-03-2023 t/m 01-04-2023
Als gebruiker, wil ik mijn tweets kunnen publiceren, zodat ik mijn gedachten en ideeën met anderen kan delen. | Abdilatif | [6 empty] | 24-03-2023 t/m 01-04-2023
Als gebruiker, wil ik tweets van andere gebruikers kunnen liken, zodat ik kan laten zien dat ik hun post waardeer. | Kaj
Als gebruiker, wil ik mijn eigen tweets kunnen verwijderen, zodat ik fouten kan corrigeren of mijn mening kan veranderen. | Abdilatif
Als gebruiker, wil ik tweets van andere gebruikers kunnen bekijken, zodat ik op de hoogte kan blijven van de activiteiten van anderen. | Shivam | [6 empty] | 31-03-2023 t/m 02-04-2023
Als gebruiker, wil ik mijn profiel kunnen bewerken, zodat ik mijn informatie kan aanpassen of aanvullen. | Kaj
Als gebruiker, wil ik een afbeelding kunnen uploaden zodat ik deze kan tweeten. |  | Kaj
Als gebruiker, wil ik dat mijn wachtwoord encrypted is zodat deze is beveiligd. |  | Abdilatif
Als gebruiker, wil ik een profielfoto hebben en plaatsen in mijn profiel, zodat andere kan laten zien dat ik het ben. |  | Kaj
Als gebruiker, wil ik een unieke logo van chirpify zien, zodat ik weet dat het een twitter clone is. |  | Abdilatif
Als gebruiker, wil ik in staat zijn om te reageren op tweets van andere gebruikers, zodat ik mijn mening kan delen. |  |  | Kaj
Als gebruiker, wil ik zien dat de kleuren in de website blauw achtig zijn, zodat ik weet dat het op Twitter lijkt. |  |  | Kaj
Als gebruiker, wil ik contact pagina hebben, zodat ik feedback kan geven aan de makers van Chirpify. |  |  | Abdilatif
Als gebruiker, wil ik zien hoeveel mensen mij volgen, zodat ik kan zien hoe populair ik ben. |  |  | Shivam
Als gebruiker, wil ik zien wie ik allemaal volg, zodat ik makkelijk hun activiteiten kun zien. |  |  | Shivam
Als gebruiker, wil ik mijn naam, voornaam, adres en geboortedatum kunnen updaten. |  |  | Abdilatif
Als gebruiker, wil ik een filmpje kunnen uploaden zoadat ik mijn verhaal kan aanvullen met bewegend beeld. |  |  | Abdilatif
Als gebruiker, wil ik de twitter kloon responsive hebben, zodat ik het ook in mijn telefoon kan gaan gebruiken. |  |  | Shivam
Als gebruiker, wil ik zien dat er mensen te volgen zijn, zodat ik niet een gevoel zou krijgen dat ik de enige Twitter gebruiker ben. |  |  | Shivam